项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展－教育教学改革－职业院校课堂教学质量提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 丁宾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18610252126 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 74.82 | 74.82 |  | 72.87 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 74.82 | 74.82 |  | 72.87 |  | — |  | 97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过项目建设，改善我校课程资源建设的质量。教学课程的建设，开发课程资源，使课程资源得到充分的利用。学生通过视频资源的学习，掌握真正的专业技能，为学生未来专业发展奠定基础。 |  |  |  |  |  | 通过项目建设，顺利完成了期初确定的课程资源建设开发任务，课程资源也在教学、竞赛中得到了充分的利用。为学生通过多媒体手段开展教学、提升能力奠定了较好的基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 80分 | 数量指标 | 教师到企业学习和实践 |  |  | =3人 | 11 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 动态教学资源建设 |  |  | =1项 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展课程设计调研 |  |  | =1项 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 聘请企业专家和技术人员进学校进课堂 |  |  | =6套 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 聘请行业企业技术人员、高技能人才（兼职教师）课时统计 |  |  | =48时 | 50 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 编写课程设计脚本 |  |  | =1项 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月完成 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤74.82万 | 72.87 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度标 | 服务对象 满意度指标 |  |  | ≥95% | 99% | 10 |  | 7 |  | 还有提升空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.7 |  |  |  |