| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 实训基地建设-学前教育专业（保育员方向）实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京金隅科技学校 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 孟官毅 |  |  |  |  | 联系电话 | 13021232720 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 | 99.6005 |  |  | 99.6005 | 99.5135 | 10 |  | 99.91% |  | 9.99 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 | 99.6005 |  |  | 99.6005 | 99.5135 | — |  | 99.91% |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目购置智慧保育教学设备及资源1批、保育实训教学教具1批、综合活动实训教学设备1批等，将极大程度改善我校学前教育专业的实训教学条件，提升学前教育专业的教学水平，使学生能提升个人专业素养水平，达到幼儿保育教师必备的教学水平，保证我校学前教育专业高素质人才的持续输出，提升学院的教学能力。 |  |  |  |  | - 项目购置的设备按合同完成100%；并全部验收合格。 - 实训基地按合同工期完成并验收合格，如期投入使用；项目建设方完成了设备使用培训。 - 从2021年11月投入使用，配合《幼儿保育》、《绘本阅读》等课程进行理实一体化教学，为学生实训及取证提供较好的保障，提升教学水平及学生专业素养，师生满意度较高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（15分） | 幼儿保育实训室-智慧保育教学部分 | 智慧显示黑板1台、电脑模块1台、视频展台1台、多媒体讲桌1套、教师椅1把、音箱1套、功放1台、无线话筒1对、学生椅40把、实训服务器1台、服务器操作系统1套、无线投屏器1套、机柜1个、硬盘3块、保育员资格证考试云平台1套、保育员技能操作3d仿真模拟平台1套； |  | 智慧显示黑板1台、电脑模块1台、视频展台1台、多媒体讲桌1套、教师椅1把、音箱1套、功放1台、无线话筒1对、学生椅40把、实训服务器1台、服务器操作系统1套、无线投屏器1套、机柜1个、硬盘3块、保育员资格证考试云平台1套、保育员技能操作3d仿真模拟平台1套； |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 幼儿保育实训室-保育实训部分 | 操作抚触台10张、育婴床1张、婴儿身高体重秤1个、儿童坐高身高称1个、婴儿盥洗用具10套、模拟婴儿套装10个、多功能三层柜10组、婴儿心肺复苏模型10个、听诊器10个、额温枪10个、药箱10个、牙解剖模型10套、婴幼儿餐桌椅10套、电饭锅1个、电磁炉1个、宝宝辅食锅2个、内嵌式烤箱1个、奶瓶消毒器10个、食物料理机1台、砧板2个； |  | 操作抚触台10张、育婴床1张、婴儿身高体重秤1个、儿童坐高身高称1个、婴儿盥洗用具10套、模拟婴儿套装10个、多功能三层柜10组、婴儿心肺复苏模型10个、听诊器10个、额温枪10个、药箱10个、牙解剖模型10套、婴幼儿餐桌椅10套、电饭锅1个、电磁炉1个、宝宝辅食锅2个、内嵌式烤箱1个、奶瓶消毒器10个、食物料理机1台、砧板2个； |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 综合活动室部分 | 中英文绘本1套、手工绘本1套、书报柜架子5套、音箱1套、功放1台、无线话筒1对、机柜1台、阅读桌10张、阅读椅40把、投影机1台、幕布1台、移动媒体工作站1台； |  | 中英文绘本1套、手工绘本1套、书报柜架子5套、音箱1套、功放1台、无线话筒1对、机柜1台、阅读桌10张、阅读椅40把、投影机1台、幕布1台、移动媒体工作站1台； |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 其他 | 系统集成费1项、监理费1项、文化布置1项。 |  | 系统集成费1项、监理费1项、文化布置1项。 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 项目竣工验收合格率 | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2021年4月前 |  | 已按计划完成 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 招标采购时间 | 2021年5月前 |  | 已按计划完成 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 采购物品到位时间 | 2021年10月前 |  | 已按计划完成 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 2021年12月前 |  | 已按计划完成 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 | ≤99.6005万元 |  | 99.5135 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标（15分） | 经济指标 | 节约学生实习成本 |  | 项目完成后，大大节约了我校学生的实习成本，边学习边实习，也提高了学生的综合素质。 |  | 15 |  | 9 |  | 受疫情影响，学校实施线上教学，该项目尚未发挥作用。 |
|  |  | 社会效益 指标（15分） | 社会效益 | 提升学前教育专业的教学水平 |  | 项目完成后，提升了学前教育专业的教学水平，使学生能提升个人专业素养水平，达到幼儿保育教师必备的教学水平，保证我校学前教育专业高素质人才的持续输出。 |  | 15 |  | 7 |  | 受疫情影响，该项目未能完全发挥应有的作用。 |
|  |  | 生态效益指标 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | 可持续影响力指标 | - | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | ≥95% |  | 96% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.99 |  |  |